## Sheet1
|  |  | January | [9 empty] | February | [28 empty] | March | [30 empty] | April
|  |  | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12
Task and Deadlines | Start | End | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Understanding circuit and project requirements | 2024-01-22 | 2024-01-27
Component selection | 2024-01-28 | 2024-02-05 | bar: Week 1 28 to Week 3 5
Evaluation 1: Design Review | 2024-02-04 | 2024-02-05
Component Level Testing | 2024-02-15 | 2024-02-23 | bar: Week 4 15 to Week 5 23
Schematics Design | 2024-02-05 | 2024-02-17
Cumulative Testing | 2024-02-24 | 2024-03-07 | bar: Week 5 24 to Week 7 7
Evaluation 2: Schematics Review and Preliminary Analysis | 2024-02-19 | 2024-02-20
Breadboard Testing of Measurement System | 2024-03-08 | 2024-03-15 | bar: Week 7 8 to Week 8 14
PCB Design | 2024-02-21 | 2024-03-06
3D Designing Learning | 2024-02-18 | 2024-02-22 | bar: Week 4 18 to Week 5 22
User Interface Designing | 2024-02-08 | 2024-02-22
Mechanical 3D design and Prototyping | 2024-03-11 | 2024-03-18 | bar: Week 8 11 to Week 9 18
Evaluation 3a: Layout and CAD review | 2024-03-11 | 2024-03-12
Display Interfacing on FPGA (if possible) | 2024-02-06 | 2024-03-08 | bar: Week 3 6 to Week 6 29
PCB Assembling | 2024-03-15 | 2024-03-16
PCB Testing | 2024-03-17 | 2024-03-24 | bar: Week 8 17 to Week 9 22
Final Mechanical Layout | 2024-03-15 | 2024-03-20
Evaluation 3b: Initial testing review | 2024-03-26 | 2024-03-28 | bar: Week 10 27 to Week 10 28
Final Assemby and Testing | 2024-03-25 | 2024-04-04
Making Reports and Presentations | 2024-04-05 | 2024-04-07 | bar: Week 11 5 to Week 12 8
Evaluation 4: Project Presentations | 2024-04-08 | 2024-04-09
Project Demo | 2024-04-15 | 2024-04-16 | bar: Week 12 15 to Week 12 16